## Tempistica Progetto - modello 1
Progetto SerraDomotica
Nome attività | Data inizio | Data fine | Durata | Completamento%
Formazione del gruppo | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 7 | 100%
Obiettivi generali | 2024-09-23 | 2024-10-03 | 10 | 100%
Piano di progetto | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 14 | 100%
Documento dei requisiti | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 14 | 100%
Piano di testing | 2024-10-31 | 2024-11-14 | 14 | 100%
Documento di progettazione | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 14 | 100%
Versione 1.0 | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 17 | 100%
Consegna finale | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 31 | 100%
Formulas:
Data inizio = [Data fine, row above]

## Tempistica Progetto - modello 2
Progetto SerraDomotica
ID | Nome attività | Data inizio | Data fine | Durata | Completamento%
A1 | Raccolta proposte iniziali | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 100%
A2 | Scelta idea finale | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0 | 100%
A3 | Definizione dei ruoli | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1 | 100%
A4 | Analisi di mercato | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 100%
A5 | Analisi opinioni stakeholder | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 100%
A6 | Stesura/aggiornamento piano progetto | 2024-09-24 | 2025-01-15 | 113 | 100%
A7 | Definizione attività sviluppo | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 12 | 100%
A8 | Definizione modalità testing | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 9 | 100%
A9 | Configurazione database | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 5 | 100%
A9.1 | Definizione schema relazionale | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 2 | 100%
A9.2 | Realizzazione database | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2 | 100%
A10.0 | Sviluppo applicazione | 2024-10-01 | 2024-10-18 | 17 | 100%
A10.1 | Progettazione applicazione | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 17 | 100%
A10.2 | Sviluppo UI/UX | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 45 | 100%
A10.3 | Sviluppo funzionalità | 2024-10-05 | 2024-10-18 | 13 | 100%
A11 | Testing correzione bug | 2024-12-01 | 2025-01-06 | 36 | 100%
A12 | Revisione documentazione | 2024-10-10 | 2025-01-03 | 85 | 100%
A13 | Raccolta feedback utenti | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 31 | 100%
Formulas:
Data inizio = [Data fine, row above]
Data inizio = [Data inizio, row below]